## 0324
団体名 | 演劇UNIT WAN-WAN BOTAN |  |  | 緊急連絡先 |  |  |  |  | 小屋入り期間 |  | 3/24（火） ～ 3/29（日）
公演名 | 卒業 |  |  | 蒼樹とも（舞台監督） |  | 090-1711-3264 |  |  | 公演期間 |  | 3/28（土） ～ 3/29（日）
[9 empty] | 公演設定 |  | 1st : 3/28（土）11:30 / 2st : 3/28（土）15:00
3st : 3/28（土）18:30 / 4st : 3/29（日）11:30
5st : 3/29（日）15:00
3/24（火） |  | 10:00
| 10:00 |  | 10:30 |  | 11:00 |  | 11:30 |  |  |  | 12:00 | 12:30
舞台 | 搬入 / 舞台場ミリ 床シート設営 |  | 床シート設置 | [8 empty] | 休憩
照明
音響 | 搬入 / 舞台場ミリ 床シート設営 |  | 床シート設置 | [8 empty] | 休憩
人員 | 蒼樹、斎藤
| 13:00 |  | 13:30 |  | 14:00 |  | 14:30 |  |  |  | 15:00 | 15:30
舞台 | 休憩 |  | パネル設営 | [8 empty] | 平台設営
照明
音響 | 休憩 |  | パネル設営 | [8 empty] | 平台設営
人員
| 16:00 |  | 16:30 |  | 17:00 |  | 17:30 |  |  |  | 18:00 | 18:30
舞台 | 平台設営 |  | 建具設営 （ドア、窓）
照明
音響 | 平台設営 |  | 建具設営 （ドア、窓）
人員 | 前原 蒼樹、斎藤 | [9 empty] | 前原、わぎ 蒼樹、斎藤 | 前原、わぎ、すみ 蒼樹
| 19:00 |  | 19:30 |  | 20:00 |  | 20:30 |  |  |  | 21:00 | 21:30
舞台 | 建具設営 （窓、壁掛け、ロッカー、スロープ） |  |  |  | 雑務 | [6 empty] | 撤収
照明 | 灯体準備・吊り込み |  | 吊り込み・結線
音響
人員 | 前原、わぎ、すみ 蒼樹、N碕 |  | 前原、わぎ、すみ 蒼樹、N碕、葵 | [8 empty] | 前原、わぎ、すみ 蒼樹、N碕、葵
役者 |  |  |  |  | スタッフ
わざさん |  | 18～ |  |  | 前原A僚太 | 16～ |  | 齋藤大輝 |  | 10～17:45
春田ひなの |  | × |  |  | 北風ゆうたろう | × |  | 岡田萌 |  | ×
すみほのか |  | 18:30～ |  |  | 蒼樹とも | 〇 |  | 葵 |  | 19:30～※
古川詠介 |  | × |  |  | N碕 | 19～※

## 0325
団体名 | 演劇UNIT WAN-WAN BOTAN |  |  | 緊急連絡先 |  |  |  |  | 小屋入り期間 |  | 3/24（火） ～ 3/29（日）
公演名 | 卒業 |  |  | 蒼樹とも（舞台監督） |  | 090-1711-3264 |  |  | 公演期間 |  | 3/28（土） ～ 3/29（日）
[9 empty] | 公演設定 |  | 1st : 3/28（土）11:30 / 2st : 3/28（土）15:00
3st : 3/28（土）18:30 / 4st : 3/29（日）11:30
5st : 3/29（日）15:00
3/25（水） |  | 10:00
| 10:00 |  | 10:30 |  | 11:00 |  | 11:30 |  |  |  | 12:00 | 12:30
舞台
照明
音響
人員 | 斎藤 | [9 empty] | 斎藤、岡田
| 13:00 |  | 13:30 |  | 14:00 |  | 14:30 |  |  |  | 15:00 | 15:30
舞台
照明
音響
人員
| 16:00 |  | 16:30 |  | 17:00 |  | 17:30 |  |  |  | 18:00 | 18:30
舞台
照明
音響
人員 | 前原 斎藤、岡田 | [9 empty] | 前原、わぎ 斎藤、岡田 | 前原、わぎ、すみ 斎藤、岡田
| 19:00 |  | 19:30 |  | 20:00 |  | 20:30 |  |  |  | 21:00 | 21:30
舞台 | [11 empty] | 撤収
照明 | 吊り込み・結線 |  |  |  | 点灯チェック・手直し |  | 卓仕込み
音響 | 音響作業・照明補助 |  |  |  | 点灯チェック・手直し |  | 音響作業・照明補助
人員 | 前原、わぎ、すみ 斎藤、岡田、N碕 |  | 前原、わぎ、すみ 斎藤、岡田、N碕、蒼樹、葵 | [8 empty] | 前原、わぎ、すみ 斎藤、岡田、N碕、蒼樹、葵
役者 |  |  |  |  | スタッフ
わざさん |  | 18～ |  |  | 前原A僚太 | 16～ |  | 齋藤大輝 |  | 〇
春田ひなの |  | × |  |  | 北風ゆうたろう | × |  | 岡田萌 |  | 12～
すみほのか |  | 18:30～ |  |  | 蒼樹とも | 19:30～ |  | 葵 |  | 19:30～※
古川詠介 |  | × |  |  | N碕 | 19～※

## 0326
団体名 | 演劇UNIT WAN-WAN BOTAN |  |  | 緊急連絡先 |  |  |  |  | 小屋入り期間 |  | 3/24（火） ～ 3/29（日）
公演名 | 卒業 |  |  | 蒼樹とも（舞台監督） |  | 090-1711-3264 |  |  | 公演期間 |  | 3/28（土） ～ 3/29（日）
[9 empty] | 公演設定 |  | 1st : 3/28（土）11:30 / 2st : 3/28（土）15:00
3st : 3/28（土）18:30 / 4st : 3/29（日）11:30
5st : 3/29（日）15:00
3/26（木） |  | 10:00
| 10:00 |  | 10:30 |  | 11:00 |  | 11:30 |  |  |  | 12:00 | 12:30
舞台
照明
音響
人員 | 斎藤、岡田
| 13:00 |  | 13:30 |  | 14:00 |  | 14:30 |  |  |  | 15:00 | 15:30
舞台
照明
音響
人員 | 春田 斎藤、岡田
| 16:00 |  | 16:30 |  | 17:00 |  | 17:30 |  |  |  | 18:00 | 18:30
舞台
照明
音響 | [10 empty] | 簡易場当たり？
人員 | 春田、前原 斎藤、岡田 | [9 empty] | 春田、前原、わぎ 斎藤、岡田 | 春田、前原、わぎ、すみ 斎藤、岡田
| 19:00 |  | 19:30 |  | 20:00 |  | 20:30 |  |  |  | 21:00 | 21:30
舞台 |  |  |  |  | 手直し | [6 empty] | 撤収
照明 |  |  |  |  | 手直し・簡易場当たり？
音響 | 簡易場当たり？ |  |  |  | 手直し・簡易場当たり？
人員 | 春田、前原、わぎ、すみ 斎藤、岡田 |  | 前原、わぎ、すみ 斎藤、岡田、蒼樹、葵 |  | 前原、わぎ、すみ 斎藤、岡田、蒼樹、葵、N碕 | [6 empty] | 前原、わぎ、すみ 斎藤、岡田、蒼樹、葵、N碕
役者 |  |  |  |  | スタッフ
わざさん |  | 18～ |  |  | 前原A僚太 | 16～ |  | 齋藤大輝 |  | 〇
春田ひなの |  | 13～19※ |  |  | 北風ゆうたろう | × |  | 岡田萌 |  | 〇
すみほのか |  | 18:30～ |  |  | 蒼樹とも | 19:30～ |  | 葵 |  | 19:30～※
古川詠介 |  | × |  |  | N碕 | 20～※

## 0327
団体名 | 演劇UNIT WAN-WAN BOTAN |  |  | 緊急連絡先 |  |  |  |  | 小屋入り期間 |  | 3/24（火） ～ 3/29（日）
公演名 | 卒業 |  |  | 蒼樹とも（舞台監督） |  | 090-1711-3264 |  |  | 公演期間 |  | 3/28（土） ～ 3/29（日）
[9 empty] | 公演設定 |  | 1st : 3/28（土）11:30 / 2st : 3/28（土）15:00
3st : 3/28（土）18:30 / 4st : 3/29（日）11:30
5st : 3/29（日）15:00
3/27（金） |  | 10:00
| 10:00 |  | 10:30 |  | 11:00 |  | 11:30 |  |  |  | 12:00 | 12:30
役者 | きっかけ準備・アップ 暗転チェック・蓄光 |  | 場当たり | [7 empty] | 休憩
音照
制作 | 機材準備 |  | 撮影・雑務 | [7 empty] | 休憩
人員 | 前原、わぎ 北風、蒼樹、N碕、斎藤、葵 | [9 empty] | 前原、わぎ、すみ、古川 北風、蒼樹、N碕、斎藤、葵
| 13:00 |  | 13:30 |  | 14:00 |  | 14:30 |  |  |  | 15:00 | 15:30
役者 | 場当たり
音照
制作 | 撮影・制作雑務
人員 | 前原、わぎ、すみ、古川、春田 北風、蒼樹、N碕、斎藤、葵
| 16:00 |  | 16:30 |  | 17:00 |  | 17:30 |  |  |  | 18:00 | 18:30
役者 | 休憩・ゲネ準備 ゲネ前集合（16:50） |  |  |  | ゲネ（2h） ※客入れ時間を取るなら、少し早めに
音照
制作 | 機材準備・簡易客席準備 休憩
人員 | [11 empty] | 前原、わぎ、すみ、古川、春田 北風、蒼樹、N碕、斎藤、葵、岡田
| 19:00 |  | 19:30 |  | 20:00 |  | 20:30 |  |  |  | 21:00 | 21:30
役者 | トラシュ |  | 返し練 | [8 empty] | 撤収
音照
制作 |  |  | 客席準備・制作準備
人員 | 前原、わぎ、すみ、古川、春田 北風、蒼樹、N碕、斎藤、葵、岡田 |  | 前原、わぎ、すみ、古川 北風、蒼樹、N碕、斎藤、葵、岡田 | [8 empty] | 前原、わぎ、すみ、古川 北風、蒼樹、N碕、斎藤、葵、岡田
役者 |  |  |  |  | スタッフ
わざさん |  | 〇 |  |  | 前原A僚太 | 〇 |  | 齋藤大輝 |  | 〇
春田ひなの |  | 13～19※ |  |  | 北風ゆうたろう | 〇 |  | 岡田萌 |  | 18:30～
すみほのか |  | 12～ |  |  | 蒼樹とも | 〇 |  | 葵 |  | 〇
古川詠介 |  | 12～ |  |  | N碕 | 〇

## 0328
団体名 | 演劇UNIT WAN-WAN BOTAN |  |  | 緊急連絡先 |  |  |  |  | 小屋入り期間 |  | 3/24（火） ～ 3/29（日）
公演名 | 卒業 |  |  | 蒼樹とも（舞台監督） |  | 090-1711-3264 |  |  | 公演期間 |  | 3/28（土） ～ 3/29（日）
[9 empty] | 公演設定 |  | 1st : 3/28（土）11:30 / 2st : 3/28（土）15:00
3st : 3/28（土）18:30 / 4st : 3/29（日）11:30
5st : 3/29（日）15:00
3/28（土） |  | 10:00
| 10:00 |  | 10:30 |  | 11:00 |  | 11:30 |  |  |  | 12:00 | 12:30
役者 | アップ・本番準備 本番前集合（10:50） |  |  |  | 1st 客入れ（30m） |  | 1st（2h）
音照
スタッフ
人員
| 13:00 |  | 13:30 |  | 14:00 |  | 14:30 |  |  |  | 15:00 | 15:30
役者 | 4st（2h） |  | 客出し |  | 休憩 トラシュ・本番準備 本番前集合（14:20） |  | 2st 客入れ（30m） |  |  |  | 2st（2h）
音照
スタッフ
人員
| 16:00 |  | 16:30 |  | 17:00 |  | 17:30 |  |  |  | 18:00 | 18:30
役者 | 2st（2h） |  |  |  | 客出し |  | 休憩 トラシュ・本番準備 本番前集合（17:50） |  |  |  | 3st 客入れ（30m） | 3st（2h）
音照
スタッフ
人員
| 19:00 |  | 19:30 |  | 20:00 |  | 20:30 |  |  |  | 21:00 | 21:30
役者 | 3st（2h） | [5 empty] | 客出し |  |  |  | トラシュ | 返し・撤収
音照
スタッフ
人員
役者 |  |  |  |  | スタッフ
わざさん |  | 〇 |  |  | 前原A僚太 | 〇 |  | 齋藤大輝 |  | 〇
春田ひなの |  | 〇 |  |  | 北風ゆうたろう | 〇 |  | 岡田萌 |  | 〇
すみほのか |  | 〇 |  |  | 蒼樹とも | 〇 |  | 葵 |  | 〇
古川詠介 |  | 〇 |  |  | N碕 | 〇

## 0329
団体名 | 演劇UNIT WAN-WAN BOTAN |  |  | 緊急連絡先 |  |  |  |  | 小屋入り期間 |  | 3/24（火） ～ 3/29（日）
公演名 | 卒業 |  |  | 蒼樹とも（舞台監督） |  | 090-1711-3264 |  |  | 公演期間 |  | 3/28（土） ～ 3/29（日）
[9 empty] | 公演設定 |  | 1st : 3/28（土）11:30 / 2st : 3/28（土）15:00
3st : 3/28（土）18:30 / 4st : 3/29（日）11:30
5st : 3/29（日）15:00
3/29（日） |  | 10:00
| 10:00 |  | 10:30 |  | 11:00 |  | 11:30 |  |  |  | 12:00 | 12:30
役者 | アップ・本番準備 本番前集合（10:50） |  |  |  | 4st 客入れ（30m） |  | 4st（2h）
音照
スタッフ
人員
| 13:00 |  | 13:30 |  | 14:00 |  | 14:30 |  |  |  | 15:00 | 15:30
役者 | 4st（2h） |  | 客出し |  | 休憩 本番準備 本番前集合（14:20） |  | 5st 客入れ（30m） |  |  |  | 5st（2h）
音照
スタッフ
人員
| 16:00 |  | 16:30 |  | 17:00 |  | 17:30 |  |  |  | 18:00 | 18:30
役者 | 5st（2h） |  |  |  | 客出し |  | 撮影 |  |  |  | バラシ
音照
スタッフ
人員
| 19:00 |  | 19:30 |  | 20:00 |  | 20:30 |  |  |  | 21:00 | 21:30
役者 | バラシ
音照
スタッフ
人員
役者 |  |  |  |  | スタッフ
わざさん |  | 〇 |  |  | 前原A僚太 | 〇 |  | 齋藤大輝 |  | 〇
春田ひなの |  | 〇 |  |  | 北風ゆうたろう | 〇 |  | 岡田萌 |  | 〇
すみほのか |  | 〇 |  |  | 蒼樹とも | 〇 |  | 葵 |  | 〇
古川詠介 |  | 〇 |  |  | N碕 | 〇

## メンバー
| テクニカル |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29
1 | 演出 | 前原A僚太 | 16～ | 16～ | 16～ | 〇 | 〇 | 〇 | ※火〜木は曜日指定あれば早め参加に調整可
2 | 演出補佐 | 北風ゆうたろう | bar: 2026-03-24 to 2026-03-29
3 | 舞台監督 | 蒼樹とも | 〇 | 19:30～ | 19:30～ | 〇 | 〇 | 〇
4 | 照明 | N碕 | 19～※ | 19～※ | 20～※ | 〇 | 〇 | 〇 | ※残業で遅れる可能性あり
5 | 音響 | 齋藤大輝 | 10～17:45 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
6 | 衣装 | 岡田萌 | × | 12～ | 〇 | 18:30～ | 〇 | 〇
小道具
7 | 制作 | 葵 | 19:30～※ | 19:30～※ | 19:30～※ | 〇 | 〇 | 〇 | 残業で遅れる可能性あり
宣伝美術
| 役者 |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29
1 | わざさん |  | 18～ | 18～ | 18～ | 〇 | 〇 | 〇 | ※24〜26のうち1日は終日空けられる
前原A僚太
2 | 春田ひなの |  | × | × | 13～19※ | 13～19※ | 〇 | 〇 | ※変動の可能性あり
3 | すみほのか |  | 18:30～ | 18:30～ | 18:30～ | 12～ | 〇 | 〇
4 | 古川詠介 |  | × | × | × | 12～ | 〇 | 〇

## 参照用（触らない）
1:00 | 1
0:30 | 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15