## 1211
団体名 | 爆劇戦線⚡和田謙二 |  |  |  |  | 緊急連絡先 |  |  |  |  | 小屋入り期間 |  | 12/11（木） ～ 12/14（日）
公演名 | 激突！ヒーローVS魔法少女 |  |  |  |  | てんま1/2（企画責任者） |  | 080-6168-0244 |  |  | 公演期間 |  | 12/13（土） ～ 12/14（日）
[6 empty] | 蒼樹とも（舞台監督） |  | 090-1711-3264 |  |  | 公演設定 |  | 1st : 12/13（土）13:00 / 2st : 12/13（土）17:00
3st : 12/14（日）13:00 / 4st : 12/14（日）18:00
12/11（木） |  | 10:00
| 10:00 |  |  | 10:30 |  |  | 11:00 |  | 11:30 |  |  |  | 12:00 |  |  | 12:30
舞台 | 搬入 / 舞台場ミリ 舞台平台設営 |  |  | 舞台平台設営 パネル建込（釘止、番線） |  |  | 黒幕吊 平台蹴込設営（養パネル） |  | 箱設置 / 装飾付与 微調整 |  |  |  | 舞台雑務 / 制作・客席準備
照明
音響 | [8 empty] | 音響準備 / 卓準備 |  |  |  | サウンドチェック
人員 | 【スタッフ】てんま、蒼樹、雅 【役者】真嶋、安河内、伊筑 | [7 empty] | 【スタッフ】てんま、蒼樹、雅、 松尾 【役者】真嶋、安河内、伊筑
| 13:00 |  |  | 13:30 |  |  | 14:00 |  | 14:30 |  |  |  | 15:00 |  |  | 15:30
舞台 | 休憩 | [5 empty] | 雑務
照明 | 灯体準備 / ゼラ仕込み 灯体吊り込み |  |  | 灯体吊り込み |  |  | 灯体吊り込み 結線 / シュート | [5 empty] | 暗転チェック 卓準備 |  |  | シュート調整
音響 | 休憩 | [5 empty] | 雑務
人員 | 【スタッフ】てんま、蒼樹、雅、 松尾、菅原 【役者】真嶋、安河内、伊筑 | [7 empty] | 【スタッフ】てんま、蒼樹、雅、 松尾、菅原、いろ 【役者】真嶋、安河内、伊筑
| 16:00 |  |  | 16:30 |  |  | 17:00 |  | 17:30 |  |  |  | 18:00 |  |  | 18:30
舞台 | 雑務 | [5 empty] | 休憩 |  | 雑務
照明 | 絵作り / 卓仕込み | [7 empty] | 場当たり準備 |  |  |  | 動線確認・蓄光設置 場当たり |  |  | 場当たり
音響 | 雑務 | [11 empty] | 場当たり
人員 | [12 empty] | 【スタッフ】てんま、蒼樹、雅、 松尾、菅原、いろ 【役者】真嶋、安河内、伊筑、 榎村、ベル |  |  | 【スタッフ】てんま、蒼樹、雅、 松尾、菅原、いろ 【役者】真嶋、安河内、伊筑、 榎村、ベル、豊
| 19:00 |  |  | 19:30 |  |  | 20:00 |  | 20:30 |  |  |  | 21:00 |  |  | 21:30
役者 | 場当たり | [14 empty] | 場当たり 撤収
音照
人員 | 【スタッフ】てんま、蒼樹、雅、 松尾、菅原、いろ、丹波橋 【役者】真嶋、安河内、伊筑、 榎村、ベル、豊、ゆうぞう | [14 empty] | 【スタッフ】てんま、蒼樹、雅、 松尾、菅原、いろ、丹波橋 【役者】真嶋、安河内、伊筑、 榎村、ベル、豊、ゆうぞう
役者 | [9 empty] | スタッフ
河元ケンヂ |  | 〇 | 真嶋 秀典 |  | 〇 |  | 安河内 咲月 | 〇 |  | 丹波橋あかね |  | 19～ |  | いろ | 14:30～
橘 |  | 要調整 18-19～ | 榎村 萌音 |  | 18～ |  | 伊筑 早希 | 〇 |  | 蒼樹とも |  | 〇 |  | 松尾明 | 〇
豊 ゆうみ |  | 18:30～ | 大島 弥子 |  | × |  |  |  |  | てんま1/2 |  | 〇 |  | 廣瀬雅 | 〇
ベル |  | 18-19～ | ゆうぞう |  | 19～ |  |  |  |  | 菅原 三花 |  | 13～

## 1212
団体名 | 爆劇戦線⚡和田謙二 |  |  |  |  | 緊急連絡先 |  |  |  |  | 小屋入り期間 |  | 12/11（木） ～ 12/14（日）
公演名 | 激突！ヒーローVS魔法少女 |  |  |  |  | てんま1/2（企画責任者） |  | 080-6168-0244 |  |  | 公演期間 |  | 12/13（土） ～ 12/14（日）
[6 empty] | 蒼樹とも（舞台監督） |  | 090-1711-3264 |  |  | 公演設定 |  | 1st : 12/13（土）13:00 / 2st : 12/13（土）17:00
3st : 12/14（日）13:00 / 4st : 12/14（日）18:00
12/12（金） |  | 10:00
| 10:00 |  |  | 10:30 |  |  | 11:00 |  | 11:30 |  |  |  | 12:00 |  |  | 12:30
役者 | [6 empty] | 調整・場当たり準備
音照
スタッフ | [6 empty] | 舞台手直し 制作作業（挟込・パンフ・客席等）
人員 | [6 empty] | 【役者】（橘、真嶋、大島、安河内、伊筑） 【スタッフ】てんま、蒼樹、菅原、松尾
| 13:00 |  |  | 13:30 |  |  | 14:00 |  | 14:30 |  |  |  | 15:00 |  |  | 15:30
役者 | 休憩 | [5 empty] | 場当たり
音照
スタッフ | [6 empty] | 雑務
人員 | [6 empty] | 【役者】橘、真嶋、大島、安河内、伊筑、豊、ベル、萌音、 ゆうぞう 【スタッフ】てんま、蒼樹、菅原、松尾、いろ、雅
| 16:00 |  |  | 16:30 |  |  | 17:00 |  | 17:30 |  |  |  | 18:00 |  |  | 18:30
役者 | 場当たり |  |  | 休憩・ゲネ準備 ゲネ前全体集合（16:50） |  |  | ゲネ（2h）
音照
スタッフ | 雑務（撮影準備等）
人員 | 【役者】橘、真嶋、大島、安河内、伊筑、豊、ベル、萌音、 ゆうぞう 【スタッフ】てんま、蒼樹、菅原、松尾、いろ、雅
| 19:00 |  |  | 19:30 |  |  | 20:00 |  | 20:30 |  |  |  | 21:00 |  |  | 21:30
役者 | トラシュ |  |  | 休憩 |  |  | 返し練等 | [8 empty] | 返し練 撤収
音照
スタッフ | [6 empty] | 雑務 | [8 empty] | 雑務 撤収
人員 | 【役者】橘、真嶋、大島、安河内、伊筑、豊、ベル、萌音、 ゆうぞう 【スタッフ】てんま、蒼樹、菅原、松尾、いろ、雅、丹波橋 | [11 empty] | 【役者】橘、真嶋、大島、安河内、伊筑、豊、ベル、萌音、 ゆうぞう 【スタッフ】てんま、蒼樹、菅原、松尾、いろ、雅、丹波橋
役者 | [9 empty] | スタッフ
河元ケンヂ |  | 〇 | 真嶋 秀典 |  | 〇 |  | 安河内 咲月 | 〇 |  | 丹波橋あかね |  | 19～ |  | いろ | 〇
橘 |  | 〇 | 榎村 萌音 |  | 14～ |  | 伊筑 早希 | 〇 |  | 蒼樹とも |  | 〇 |  | 松尾明 | 〇
豊 ゆうみ |  | 14～ | 大島 弥子 |  | 〇 |  |  |  |  | てんま1/2 |  | 〇 |  | 廣瀬雅 | 〇
ベル |  | 14～ | ゆうぞう |  | 14～ |  |  |  |  | 菅原 三花 |  | 〇

## 1213
団体名 | 爆劇戦線⚡和田謙二 |  |  |  |  | 緊急連絡先 |  |  |  |  | 小屋入り期間 |  | 12/11（木） ～ 12/14（日）
公演名 | 激突！ヒーローVS魔法少女 |  |  |  |  | てんま1/2（企画責任者） |  | 080-6168-0244 |  |  | 公演期間 |  | 12/13（土） ～ 12/14（日）
[6 empty] | 蒼樹とも（舞台監督） |  | 090-1711-3264 |  |  | 公演設定 |  | 1st : 12/13（土）13:00 / 2st : 12/13（土）17:00
3st : 12/14（日）13:00 / 4st : 12/14（日）18:00
12/13（土） |  | 10:00
| 10:00 |  |  | 10:30 |  |  | 11:00 |  | 11:30 |  |  |  | 12:00 |  |  | 12:30
役者 | アップ・稽古・本番前準備等 | [7 empty] | 休憩・本番準備 本番前集合（12:20） | [6 empty] | 1st 客入れ（30m）
音照
スタッフ | 雑務（本番前準備）
人員 | 【役者】橘、真嶋、大島、安河内、伊筑、豊、ベル、萌音、 ゆうぞう 【スタッフ】てんま、蒼樹、菅原、松尾、いろ、雅
| 13:00 |  |  | 13:30 |  |  | 14:00 |  | 14:30 |  |  |  | 15:00 |  |  | 15:30
役者 | 1st（2h） | [11 empty] | トラシュ |  |  | 休憩・本番準備
音照
スタッフ
人員
| 16:00 |  |  | 16:30 |  |  | 17:00 |  | 17:30 |  |  |  | 18:00 |  |  | 18:30
役者 | 休憩・本番準備 本番前集合（17:20） | [7 empty] | 2st 客入れ（30m） |  |  |  | 2st（2h）
音照
スタッフ
人員
| 19:00 |  |  | 19:30 |  |  | 20:00 |  | 20:30 |  |  |  | 21:00 |  |  | 21:30
役者 | 2st（2h） | [5 empty] | トラシュ |  | 返し練等 | [6 empty] | 撤収
音照
スタッフ | [8 empty] | 雑務
人員 | [12 empty] | 【役者】橘、真嶋、大島、安河内、伊筑、豊、ベル、萌音、 ゆうぞう 【スタッフ】てんま、蒼樹、菅原、松尾、いろ、雅
役者 | [9 empty] | スタッフ
河元ケンヂ |  | 〇 | 真嶋 秀典 |  | 〇 |  | 安河内 咲月 | 〇 |  | 丹波橋あかね |  | × |  | いろ | 〇
橘 |  | 〇 | 榎村 萌音 |  | 〇 |  | 伊筑 早希 | 〇 |  | 蒼樹とも |  | 〇 |  | 松尾明 | 〇
豊 ゆうみ |  | 〇 | 大島 弥子 |  | 〇 |  |  |  |  | てんま1/2 |  | 〇 |  | 廣瀬雅 | 〇
ベル |  | 〇 | ゆうぞう |  | 〇 |  |  |  |  | 菅原 三花 |  | 〇

## 1214
団体名 | 爆劇戦線⚡和田謙二 |  |  |  |  | 緊急連絡先 |  |  |  |  | 小屋入り期間 |  | 12/11（木） ～ 12/14（日）
公演名 | 激突！ヒーローVS魔法少女 |  |  |  |  | てんま1/2（企画責任者） |  | 080-6168-0244 |  |  | 公演期間 |  | 12/13（土） ～ 12/14（日）
[6 empty] | 蒼樹とも（舞台監督） |  | 090-1711-3264 |  |  | 公演設定 |  | 1st : 12/13（土）13:00 / 2st : 12/13（土）17:00
3st : 12/14（日）13:00 / 4st : 12/14（日）18:00
12/14（土） |  | 10:00
| 10:00 |  |  | 10:30 |  |  | 11:00 |  | 11:30 |  |  |  | 12:00 |  |  | 12:30
役者 | アップ・稽古・本番前準備等 | [7 empty] | 休憩・本番準備 本番前集合（12:20） | [6 empty] | 3st 客入れ（30m）
音照
スタッフ | 雑務（本番前準備）
人員 | 【役者】橘、真嶋、大島、安河内、伊筑、豊、ベル、萌音、 ゆうぞう 【スタッフ】てんま、蒼樹、菅原、松尾、丹波橋、いろ、雅
| 13:00 |  |  | 13:30 |  |  | 14:00 |  | 14:30 |  |  |  | 15:00 |  |  | 15:30
役者 | 3st（2h） | [11 empty] | トラシュ |  |  | 全体写真 返し等
音照
スタッフ | [15 empty] | 雑務
人員
| 16:00 |  |  | 16:30 |  |  | 17:00 |  | 17:30 |  |  |  | 18:00 |  |  | 18:30
役者 | 休憩・本番準備 本番前集合（16:20） |  |  | 4st 客入れ（30m） |  |  | 4st（2h）
音照
スタッフ
人員
| 19:00 |  |  | 19:30 |  |  | 20:00 |  | 20:30 |  |  |  | 21:00 |  |  | 21:30
役者 | バラシ
音照
スタッフ
人員 | [12 empty] | 【役者】橘、真嶋、大島、安河内、伊筑、豊、ベル、萌音、 ゆうぞう 【スタッフ】てんま、蒼樹、菅原、松尾、丹波橋、いろ、雅
役者 | [9 empty] | スタッフ
河元ケンヂ |  | 〇 | 真嶋 秀典 |  | 〇 |  | 安河内 咲月 | 〇 |  | 丹波橋あかね |  | 〇 |  | いろ | 〇
橘 |  | 〇 | 榎村 萌音 |  | 〇 |  | 伊筑 早希 | 〇 |  | 蒼樹とも |  | 〇 |  | 松尾明 | 〇
豊 ゆうみ |  | 〇 | 大島 弥子 |  | 〇 |  |  |  |  | てんま1/2 |  | 〇 |  | 廣瀬雅 | 〇
ベル |  | 〇 | ゆうぞう |  | 〇 |  |  |  |  | 菅原 三花 |  | 〇

## メンバー
| テクニカル |  | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14
| 演出 | 河元ケンヂ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
1 | 演出補佐 | 丹波橋あかね | 19～ | 19～ | × | 〇 | 頑張ったら12/12（金）13:00〜も可能かも
2 | 舞台監督 | 蒼樹とも | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
3 | 舞台美術 | てんま1/2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 舞台美術 | 蒼樹とも | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
4 | 照明 | 菅原 三花 | 13～ | 〇 | 〇 | 〇 | 22時まで対応可能ですが、 体力を考慮した場合は21時くらい
5 | 照明 | いろ | 14:30～ | 〇 | 〇 | 〇 | 終電と体力的に21時半だと助かります、、 遅くとも22時
6 | 音響 | 松尾明 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 22時解散
7 | 衣装 | 廣瀬雅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 22時終わりだ
| 小道具 | てんま1/2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 制作 | てんま1/2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
宣伝美術
| 役者 |  | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14
1 | 河元ケンヂ |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
2 | 橘 |  | 要調整 18-19～ | 〇 | 〇 | 〇 | 21時半までに終われるようであればありがたくはあるのですが、無理そうであれば居残ろうと思います。
3 | 豊 ゆうみ |  | 18:30～ | 14～ | 〇 | 〇 | 終電に間に合う23時頃まで対応可能
4 | ベル |  | 18-19～ | 14～ | 〇 | 〇 | なんじかんでもだいじようぶ
5 | 真嶋 秀典 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 最終は何時でも大丈夫
6 | 榎村 萌音 |  | 18～ | 14～ | 〇 | 〇 | できれば21時まで(無理なら22時まで) 12日→22時まで
7 | 大島 弥子 |  | × | 〇 | 〇 | 〇 | 22:00までがありがたいのですが、最長22:30くらい
8 | ゆうぞう |  | 19～ | 14～ | 〇 | 〇 | 最大23時
9 | 安河内 咲月 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 22:00
10 | 伊筑 早希 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 終電に間に合う23時頃まで対応可能

## 参照用（触らない）
1:00 | 1
0:30 | 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15